Reporting Solution【 アーンドバリューレポート 】 技術資料

概要                                                  
本アーンドバリューレポート作成機能は、Microsoft Office Project Professional 2003のCOM アドイン ツールとして作成されており、一般的なEVMSの考え方に基づき、プロジェクトの状況をグラフ・数値・状況報告メッセージの３つの視点からレポートを作成し、Microsoft Office Excel 2003に表示する機能を実装しています。

- 開発環境
Microsoft Visual Studio 6.0

- 開発言語
Microsoft Visual Basic 6.0

- 動作環境
以下のアプリケーションがインストールされた環境で動作します。
Serverマシン

- Microsoft Office Project Server 2003 （サンプル データベース含む）

- Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 以降

Clientマシン

- Microsoft Office Project Professional 2003

- Microsoft Office Excel 2003

- 動作条件

プロジェクトファイルが開いていること

プロジェクトファイルにタスクが存在すること
プロジェクトに基準計画が保存されていること
コスト情報が設定されていること

プログラミング タスク                                 
以下に本Reporting Solution 【 アーンドバリューレポート 】 機能開発にあたり使用した技術および処理概要を記します。

- Microsoft Project COM アドインの作成
本アーンドバリューレポート作成機能はMicrosoft Project COM アドインとして作成されております。COM アドイン作成方法の詳細は、以下のURLを参照して下さい。
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/pdr/PDR_ComAddInsOverview_3357.asp?frame=true

- アーンドバリューレポート作成処理
アーンドバリューレポート作成処理の概要を以下に記します。

  - アーンドバリューレポート作成処理を実行する前に、有効な対象データが存在するか否かを確認します。

- プロジェクトが開かれているか否か

- プロジェクトにタスクがあるか否か

- 基準計画が保存されているか否か

  - プロジェクトの基準計画が保存されていない場合、アーンドバリューレポート作成に必要なBCWP・BCWS・ACWPの値が設定されません

  - Project COM アドインからExcelを起動します。

・Excelを起動

Set objExcelWkbook = objExcelApp.Workbooks.Add

objExcelApp.Visible = True

  - 【 TimeScaleData 】 メソッドを使用し、対象プロジェクトの月ごとのBCWP・BCWS・ACWPの値を取得します。引数にプロジェクトの開始日・終了日を指定します。

(例) BCWP月ごとに取得

Set tsvBCWP = .TimeScaleData(ActiveProject.ProjectSummaryTask.Start, _

ActiveProject.ProjectSummaryTask.Finish, pjTaskTimescaledBCWP, pjTimescaleMonths)

2で起動したExcel - Sheet 2 に、3で取得した月ごとのBCWP・BCWS・ACWPの値を挿入します。ここで挿入する値は後にグラフウィザードでアーンドバリューグラフを作成する際の基データとなります。参照しやすいように下記のような形式で挿入します。

  - Excel - Sheet 1にアーンドバリューレポートを作成するために次の処理を行います。

- グラフオブジェクトの挿入：アーンドバリューグラフ表示用

- テキストオブジェクトの挿入：状況報告メッセージ表示用

- 罫線を引く：SPI・CPI・SV・VACの値を挿入用

  - Excelの【グラフウィザード】機能をProject COM アドインから実行し、Excel - Sheet 2のデータを基にグラフを作成します。

手順4で挿入したグラフオブジェクトに【 ChartWizard 】メソッドでグラフのプロパティを指定して、グラフを作成します。

・グラフのプロパティ情報を設定

objExcelCrt.Chart.ChartWizard objExcelWksheet2.Range("A1", "D" & i2), xlLine, 4, xlColumns,_

1, 1, True, ActiveProject.BuiltinDocumentProperties(1), "月間", "コスト"

  - アーンドバリューレポート作成の対象となるプロジェクトからSPI・CPI・SV・VACの値を取得し、Excel – Sheet1 に挿入します。

  - SPI・CPI・SV・VACの値を基に状況報告メッセージを作成し、テキストオブジェクトに挿入します。