Microsoft Office Project 2003　Reporting Solution　設定マニュアル

概要                                                  
本書ではMicrosoft Office Project 2003 Reporting Solution の設定マニュアルです。Microsoft Office Project 2003 Reporting Solution を正しく設定するための手順および操作手順を記します。

- Microsoft Office Project 2003 Reporting Solution 概要
Microsoft Office Project 2003 Reporting Solution は、Microsoft Office Project Server 2003 付属の サンプル データベース 上で動作することを前提に作成されたレポート作成ツールです。
以下に示す3種類のレポート作成機能を実装する、Microsoft Office Project Professional 2003 のCOMアドイン ツール として作成されています。

  - アーンドバリューレポート作成機能
一般的なEVMSの考え方に基づき、プロジェクトのコストおよびスケジュールに関する現状と今後の予測値を表すアーンドバリューレポートを作成する機能です。レポートはグラフ・数値・状況報告メッセージから構成され、Microsoft Office Excel 2003に表示されます。

  - 週間報告書作成機能
ツール実行日を含む週に予定されているタスクの進捗レポートを作成する機能です。レポートはガントチャート・実数値・関連する懸案事項から構成され、Microsoft Office Word 2003に表示されます。

  - 月間報告書作成機能
ツール実行日を含む月に予定されているタスクの進捗レポートを作成する機能です。レポートはガントチャート・実数値・関連する懸案事項から構成され、Microsoft Office Word 2003に表示されます。

- Microsoft Office Project 2003 Reporting Solution ファイルの構成
Microsoft Office Project 2003 Reporting Solutionのファイル構成を以下に記します。

  - ProjectReportsTool.dllファイル	：実行ファイル

  - SQLServerinfo.iniファイル	：SQL情報設定ファイル

  - Tempフォルダ		：GIFファイル一時格納フォルダ

- 動作環境
以下のアプリケーションがインストールされた環境で動作します。

Serverマシン

  - Microsoft Office Project Server 2003 （サンプル データベース含む）

  - Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 以降

  - Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 （※1）

Clientマシン

  - Microsoft Office Project Professional 2003

  - Microsoft Office Word 2003 （※1）

  - Microsoft Office Excel 2003 （※2）

  - Microsoft Visual Basic 6.0 ランタイム （※1）

※1：週間報告書作成機能・月間報告書作成機能のみに必要です

※2：アーンドバリューレポート作成機能のみ

- 動作条件
各機能の動作条件を以下に記します。

  - アーンドバリューレポート作成機能

プロジェクトファイルが開いていること
プロジェクトファイルにタスクが存在すること

基準計画が保存されていること

  - 週間報告書作成機能

プロジェクトファイルが開いていること

プロジェクトファイルにタスクが存在すること
週間報告書作成機能実行日の週に計画されているタスクが存在すること

  - 月間報告書作成機能

プロジェクトファイルが開いていること

プロジェクトファイルにタスクが存在すること
月間報告書作成機能実行月に計画されているタスクが存在すること

設定手順　　　　　　　　     　                           
以下にMicrosoft Office Project 2003 Reporting Solution を正しく設定する手順を記します。

- Microsoft Office Project Server 2003 サンプル データベース の復元
Microsoft Office Project 2003 Reporting Solutionは、Microsoft Office Project Server 2003に付属のサンプル データベースで動作することを前提として作成されております。サンプル データベースの復元手順は、Project ServerがインストールされたサーバーPCの次のディレクトリに格納された [ Microsoft Office Project Server 2003 対応 サンプル データベース インストール ガイド ] を参照して下さい。
＜ドライブ:\Program Files\Microsoft Office Project Server 2003\Sample Data\1041\SAMPLEDB.HTM >

- COM アドイン の登録
Microsoft Office Project 2003 Reporting Solution を実行するために、Microsoft Office Project Professional 2003 に COMアドインを登録する必要があります。
※ COMアドイン の登録を行うためには、ローカルPC に対するPower User 以上の権限が必要です

  - Microsoft Office Project Professional 2003を起動します。

  - ツールバーの[ ツール ] - [ ユーザー設定 ] - [ ツールバー] を選択します。

  - [ コマンド ] タブを選択し、[ 分類 ] で [ ツール ] を選択します。

  - [ コマンド ] の [ COMアドイン ] をポイントし、ツールバーへドラッグします。

  - ツールバーに [ COMアドイン ] メニューが追加されたことを確認します。

  - ツールバーに追加された [ COMアドイン ] メニューをクリックし、[ 追加 ] ボタンをクリックします。

  - ダウンロードした [ ProjectReportsTool.dll ] ファイルを指定します。

  - [ 使用できるアドイン ] に [ ProjectReportsTool ] が追加されたことを確認します。

    - 追加されない場合は実行ユーザーの権限を確認して下さい。本作業を行うためには、ローカルPC に対するPower User 以上の権限が必要です

  - [ ProjectReportsTool ] のチェックボックスをオンにし、[ OK ] をクリックします。

  - ツールバーとツールメニューに [ 週間報告書 ]、[ 月間報告書 ]、[ アーンドバリューレポート ]、[ SQL Server情報 ] メニューが追加されたことを確認します。

- COM アドイン の解除
登録済みのMicrosoft Office Project 2003 Reporting Solution をMicrosoft Office Project Professional 2003から解除するための手順を以下に記します。

  - Microsoft Office Project Professional 2003を起動します。

  - ツールバー [ COMアドイン ] メニューをクリックします。

  - [ ProjectReportsTool ] のチェックボックスをオフにし、[ OK ] をクリックします。

操作手順

以下にMicrosoft Office Project 2003 Reporting Solution を正しく操作する手順を記します。

- 週間報告書作成機能 操作手順
Microsoft Office Project 2003 Reporting Solution 週間報告書作成機能の使用手順を以下に記します。

【前提条件】

  - Microsoft Office Project Server 2003サンプル データベースで実行すること

  - プロジェクトファイルのプロパティ情報にプロジェクトリーダー名が設定されていること
（ Microsoft Office Project Professional 2003 ：[ファイル]‐[プロパティ]‐[ファイルの概要]‐[管理者] ）

  - プロジェクトファイルのプロパティ情報に顧客名が設定されていること
（ Microsoft Office Project Professional 2003 ：[ファイル]‐[プロパティ]‐[ユーザー設定]タブ‐[プロパティ名]‐[顧客]を選択、[種類]‐[テキスト]を選択、[値]‐[顧客名]を入力して[追加]ボタンをクリック）

  - Microsoft Office Project 2003 Reporting Solution COMアドイン が設定されていること

【操作手順】

  - Microsoft Office Project Professional 2003を起動し、サンプル データベースにアクセスします

  - ツールバーの [ COMアドイン ] ボタンを押下します

  - [ ProjectReportsTool ] チェックボックスがオンになっていることを確認します
オフになっている場合はチェックを入れます

  - 進捗報告を行うプロジェクトを開きます

  - [ SQL Server情報 ] ボタンをクリックします

  - SQL Server情報を入力して、閉じるボタンをクリックします

  - レポートに適切なガントチャート（GIF画像）を表示させるために、テーブルとガントチャートを区切る分割バーを画面右方向へ移動させた後、ツールバー [ 週間報告書 ] ボタンをクリックします

  - Microsoft Office Word2003が起動し、週間報告書の表が作成されます

  - プロジェクト情報・タスク情報・ガントチャート（GIF画像）・懸案事項情報が表示されレポートが完成します

【補足事項】

  - GIF画像作成の際、タイムスケールの中区分を週、小区分を日に指定しています

  - GIF画像作成の際、タスク名フィールドと期間フィールド以外のフィールドを非表示にしています

  - GIF画像は表示されているフィールドを対象に作成されるため、GIF画像に挿入したいフィールドは [ 週間報告書 ] ボタンをクリックする前に画面上で確認できるように調節する必要があります
なお、ガントチャート部分については画面上で確認できなくても進捗範囲のガントバーが画像として作成されます

- 月間報告書作成機能 操作手順
Microsoft Office Project 2003 Reporting Solution 月間報告書作成機能の使用手順を以下に記します。

【前提条件】

  - Microsoft Office Project Server 2003サンプル データベースで実行すること

  - プロジェクトファイルのプロパティ情報にプロジェクトリーダー名が設定されていること
（ Microsoft Office Project Professional 2003 ：[ファイル]‐[プロパティ]‐[ファイルの概要]‐[管理者] ）

  - プロジェクトファイルのプロパティ情報に顧客名が設定されていること
（ Microsoft Office Project Professional 2003 ：[ファイル]‐[プロパティ]‐[ユーザー設定]タブ‐[プロパティ名]‐[顧客]を選択、[種類]‐[テキスト]を選択、[値]‐[顧客名]を入力して[追加]ボタンをクリック）

  - Microsoft Office Project 2003 Reporting Solution COMアドイン が設定されていること

【操作手順】

  - Microsoft Office Project Professional 2003を起動し、週間報告書作成機能【操作手順】2～6と同じ手順でCOMアドイン、SQL Server接続情報の設定を確認しプロジェクトを開きます

  - レポートに適切なガントチャート（GIF画像）を表示させるために、テーブルとガントチャートを区切る分割バーを画面右方向へ移動させた後、ツールバー [ 月間報告書 ] ボタンをクリックします

  - Microsoft Office Word2003が起動し、月間報告書の表が作成されます

  - プロジェクト情報・タスク情報・ガントチャート（GIF画像）・懸案事項情報が表示されレポートが完成します

【補足事項】

  - GIF画像作成の際、タイムスケールの中区分を月、小区分を旬に指定しています

  - GIF画像作成の際、タスク名フィールドと期間フィールド以外のフィールドを非表示にしています

  - GIF画像は表示されているフィールドを対象に作成されるため、GIF画像に挿入したいフィールドは [ 月間報告書 ] ボタンをクリックする前に画面上で確認できるように調節する必要があります
なお、ガントチャート部分については画面上で確認できなくても進捗範囲のガントバーが画像として作成されます

- アーンドバリューレポート作成機能 操作手順
Microsoft Office Project 2003 Reporting Solution 週間報告書作成機能の使用手順を以下に記します。

【前提条件】

  - Microsoft Office Project Server 2003サンプル データベースで実行すること

  - Microsoft Office Project 2003 Reporting Solution COMアドイン が設定されていること

  - プロジェクトに基準計画が保存されていること

【操作手順】

  - Microsoft Office Project Professional 2003を起動し、週間報告書作成機能【操作手順】.2～.4と同じ手順でCOMアドインの設定を確認したのちプロジェクトを開きます

  - ツールバー [ アーンドバリューレポート ] ボタンをクリックします

  - Microsoft Office Excel 2003が起動し、プロジェクトの進行度合いを示すグラフが挿入されます

  - プロジェクトの [ SPI ] ･ [ CPI ] ･ [ SV ] ･ [ VAC ] の値およびコスト・スケジュールについての情報が表示されレポートが完成します